## Slide 1
Алексей Полковников
Президент, Ассоциация управления проектами «СОВНЕТ», Представитель России в IPMA
Председатель ТК100 «Стратегический и инновационный менеджмент», Росстандарт
Управляющий партнер Группа компаний «Проектная Практика»
Практики проектного управления в современном мире

## Slide 2: Программа выступления
Введение. Применение УП в бизнесе и государственных проектах.
Причины провалов и факторы успеха проектов.
Российские и международные стандарты управления проектами. Основные концепции проектного менеджмента.
Участники проекта и требования к их компетентности. Руководитель проекта и куратор проекта – успех во взаимодействии.
Системное управление проектами в организации.
Задача по ходу выступления показать:
Проектный менеджмент – сформировавшаяся дисциплина, полезность доказана на практике, но есть подводные камни.
Проекты – разные. Разные подходы к управлению.
Разные уровни руководства проектной деятельностью.
Стандарты управления проектами полезно, но надо адаптировать.
Эффективное управление проектами – компетентные специалисты + система.

## Slide 3: Развитие проектного менеджмента
Отдельные масштабные комплексные проекты на государственном уровне
Масштабные инвестиционные бизнес- проекты, капитальное строительство
Широкое применение в бизнесе, различные типы проектов (ИТ и др.)
Применение проектного менеджмента государственными организациями на различных уровнях , проекты ГЧП
Компетентность организаций в области проектного менеджмента – конкурентное преимущество
Компетентность государства в области эффективного развития - преимущество на международной арене

## Slide 4: Проекты в организации (1)
Проект - уникальная деятельность временного характера, направленная на достижение определенных целей.
Проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;
Проекты направлены на достижение конкретных целей. Однако в некоторых проектах цели и требования к результатам могут уточняться по мере выполнения проекта.
Степень уникальности может значительно отличаться от одного проекта к другому. Уникальность может быть связана как с конечными целями проекта, так и с условиями их достижения.
Как правило, проекты предполагают необходимость координированного выполнения взаимосвязанных действий несколькими исполнителями.
Проект предполагает создание временной организационной структуры для достижения поставленной цели.

## Slide 5: Проекты в организации (2)
Стратегия организации
Внешнее окружение
Организационное окружение
Результаты
(Deliverables)
Проектное окружение
Операционная
деятельность
Процессы управления проектом
Процессы создания продукта
Вспомогательные процессы
Выгоды
(Benefits)
Бизнес план
Руководство проектами
Возможности
Проект
Организация проекта
Источник: ISO 21500

## Slide 6: Управление проектами
Управление проектом - использование знаний, навыков, методов, средств и технологий при выполнении проекта с целью достижения ожиданий участников проекта.
Управление проектами – это наука определения цели деятельности и организации работ группы людей так, чтобы эти цели достигались по завершении деятельности.
Мартин Барнс
Обобщение,
стандартизация
Практический
опыт передовых менеджеров
Проектный
менеджмент
Адаптация для
практического
применения
на различных
проектах

## Slide 7: История одного проекта…
Berlin Brandenburg International Willy Brandt Airport
Был анонсирован. Как «самый современный аэропорт Европы»
Плановый срок открытия 2012-й год
Не открыт, новая дата окончания проекта не называется...
Стоимость – 6 млрд Евро
Выявлены дефекты в системе пожаротушения.
За месяц до открытия – отмена торжественного открытия.
После инициирования дополнительного аудита выявлено 150000 дефектов.
Стоимость поддержки зданий нефункционирующего аэропорта – 20 млн Евро в месяц

## Slide 8: Причины проблем реализации проектов
«Изучив 157 финансируемых Всемирным Банком проектов, попавших в затруднительное положение, мы пришли к выводу, что наиболее распространенные причины проблем связаны с управлением проектами…
…Ключевая проблема с крупными инфраструктурными проектами заключается в нечетком определении ролей заказчика, менеджера проекта и подрядчика и отсутствии разграничения ответственности…»
Из доклада А. Голана, Директор Института Экономического Развития Всемирного Банка
Основные управленческие ошибки реализации крупных проектов:
Нечеткое формулирование целей, результатов и границ проекта
Недостаточно проработанные стратегия и план реализации проекта
Неадекватная организационная структура управления проекта
Дисбаланс интересов участников проекта
Неэффективные коммуникации внутри проекта и с внешними организациями

## Slide 9: Статистика и причины неудач, факторы успеха проектов *
недостаток ресурсов
нереальные сроки
ошибки формулирования целей
несплоченность команды проекта
недостаточно детальное планирование
неэффективное взаимодействие внутри проекта
изменение целей в ходе проекта
конфликты между целями проекта и интересами подразделений организации
Проекты | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2010 | 2012
Успешные | 16% | 27% | 26% | 28% | 34% | 29% | 35% | 37% | 39%
Проблемные | 53% | 33% | 46% | 49% | 51% | 53% | 46% | 42% | 43%
Провальные | 31% | 40% | 28% | 23% | 15% | 18% | 19% | 21% | 18%
* Standish group CHAOS Reports 1994-2013

## Slide 10: Критические факторы успеха проекта
1. Миссия проекта. Четкая постановка целей и границ проекта.
2. Поддержка со стороны высшего руководства.
3. Наличие и качество планов.
4. Учет требований заказчика
5. Учет требований пользователей
6. Наличие необходимых технологий
7. Наличие квалифицированных исполнителей
8. Эффективная система контроля
9. Эффективные коммуникации
10. Эффективное разрешение трудностей

## Slide 11
ГОСТ ТК 100 «Стратегический и инновационный менеджмент»
ГОСТ Р ИСО 21500 - 2014 Руководство по проектному менеджменту
ГОСТ Р 54869-2011 Требования к управлению проектом
ГОСТ Р 54871-2011 Требования к управлению программой
ГОСТ Р 54870-2011 Требования к управлению портфелем проектов
ГОСТ Р -2016 Система менеджмента проектной деятельности. Основные положения (в процессе утверждения)
ГОСТ Р -2017 Проектный офис (в процессе разработки)
Профессиональные стандарты (рабочая группа СОВНЕТ)
“Руководитель проекта” (в разработке)
НТК, Национальные требования к компетентности специалистов и руководителей проектов. Соответствует IPMA ICB.
Положения и методические рекомендации
Положение об организации проектной деятельности в Правительстве РФ от 15.10.16
Методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти, Распоряжение Минэкономразвития РФ от 14.04.14
  Национальная стандартизация в области УП

## Slide 12
ISO/TC 258 "Project, programme and portfolio management"
ISO 21500 Guidance on project management
ISO 21504 Project and Programme Portfolio Management
ISO 21505 Governance of Projects, Programmes and Portfolios (утвержден, ожидается публикация)
В процессе разработки
ISO 21503 Guidance on programme management (exp. 2017)
ISO/TS PM Vocabulary (exp. 2017)
Новые стандарты (начало разработки 2016)
ISO Work Breakdown Structure
ISO Earned Value Management in Project and Programme Management
ISO Projects and Programmes Management Competencies
  Стандартизация ISO в области УП

## Slide 13
Руководства/
требования к организационной поддержке проектов
Требования к компетентности руководителей проектов/программ и специалистов
Руководства/
требования к управлению Проектом, Программой,
Портфелем проектов
ISO 21505 Руководство проектами, программами и портфелями в организации
ISO и ГОСТ
IPMA ICB
Профстандарты
IPMA OCB
  Структура стандартов управления проектами

## Slide 14
Международные стандарты ISO
Национальные стандарты
ГОСТ Р 21500 + Перевод других
ГОСТ Р Национальные
Стандарты управления проектами в организации
Отраслевые стандарты и методики
Международные требования по компетенциям IPMA
Профессиональные стандарты
IPMA ICB, OCB, PEB перевод
Профстандарт “Руководитель проекта”
Отраслевые профстандарты и требования к компетентности
Единая модель компетенций ПМ СТАНДАРТ
и адаптация с учетом отраслевых и корпоративных особенностей
Наш подход к стандартизации в УП

## Slide 15: Система управления проектами: объекты управления – участники – процессы/инструменты
Проект
Цели и границы проекта
Критерии успеха проекта
Инициатор
Инвестор
Заказчик
Куратор проекта
Окружение и условия
реализации проекта
Риски и неопределенность
Заинтересованные
стороны
Команда проекта
Команда управления проектом
Матрица ответственности
Жизненный цикл
проекта,
Задачи и работы проекта
Руководитель проекта
Сводный план проекта
Отчетность
Структурная декомпозиция
работ проекта
Система управления проектом
Корпоративная система управления проектами
Корпоративный стандарт
Информационная система
Требования к квалификации персонала
Устав проекта
Организационная структура,
процедуры, документы
Программа развития
Портфель проектов

## Slide 16: Команда управления проектом
Руководитель
проекта
Куратор
проекта
Внешний
контроль
Ответственные
исполнители
Структурные
подразделения
Управляющий
комитет
Внешние
организации
Эксперты
Проектный офис
(Администратор)
ЛПР
Лицо принимающее решение от заказчика

## Slide 17: Процессы УП в соответствии с ISO 21500
Предметные области и процессы управления | Инициирование | Планирование | Исполнение | Контроль | Закрытие
Интеграция | Разработка устава проекта | Разработка планов проекта | Руководство проектными работами | Контроль работы по проекту Контроль изменений | Закрытие этапа проекта или завершение проекта Сбор полученных уроков
Заинтересованные стороны | Определение заинтересованных сторон |  | Управление заинтересованными сторонами |  | 
Содержание |  | Определение содержания Создание структуры декомпозиции работ Определение работ |  | Контроль содержания | 
Ресурсы | Создание команды проекта | Оценка ресурсов Определение организации проекта | Развитие команды проекта | Контроль ресурсов Управление командой проекта | 
Время |  | Определение последовательности работ Оценка длительности работ Разработка расписания |  | Контроль расписания | 
Затраты |  | Оценка затрат Разработка бюджета |  | Контроль затрат | 
Риск |  | Определение рисков Оценка рисков | Реагирование на риски | Контроль рисков | 
Качество |  | Планирование качества | Обеспечение качества | Контроль качества | 
Поставки |  | Планирование поставок | Отбор поставщиков | Администрирование поставок | 
Коммуникации |  | Планирование коммуникаций | Распространение информации | Управление коммуникациями | 

## Slide 18: Факторы успеха: персонал + система
ЭФФЕКТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ
Компетенция в управлении проектами
НРБ + Технологии
Индивидуальная
компетентность в
управлении
проектами
Обеспечение
выполнения
проекта за счет
личной
компетентности
Базовые знания УП + Корпоративная модель управления
Корпоративная
Система
Управления
Проектами
(КСУП)
Обеспечение
выполнения
Проектов,
Программ,
Портфеля
за счет единой
системы управления
Переменные
(типы и характеристики проектов)

## Slide 19: Модель проектно-ориентированной системы управления*
от 5 лет
1-3 года
1-12 мес.
1-30 дней
год/
квартал
квартал/
месяц
месяц/
неделя
неделя/
день
Управление мотивацией участников проектов
Технологическая поддержка проектной деятельности
Обучение участников проектной деятельности
Организационная поддержка проектной деятельности
Тактическое управление
Управление проектами
Стратег. управление
Управление процессами
Операционное управление
Планирование
Контроль
Исполнение
7
6
5
4
1
2
3
Уровни управления
Основные процессы управления (1-3)
Инструменты управления
Вспомогательные процессы управления (4-7)
План деятельности
Внутренний план деятельности
Проектные документы
ИСУП
Проектный комитет Проектный офис
1. Стратегический
2. Тактический
3. Оперативный
4. Операционный
Периодичность контроля
Горизонт планирования
Система КПЭ
* Методические рекомендации по внедрению УП в органах государственной власти

## Slide 20: Общество становится проектно-ориентированным*
От проектной экономики к проектному обществу
Проектное управление проходит типичный жизненный путь развития технологии – от передовой (прорывной) к массовой (базовой) технологии.
  Упрощение УП (trivialization of PM)
  Разнообразие проектных задач – разнообразие методов УП
Факты
Прогнозы
Признание УП на государственном уровне.
Больше ценности общество производит в рамках проектов.
Люди проводят больше времени в проектах, как на работе, так и в личной жизни.
Все лидеры – владеют управлением проектами.
Управление проектами – базовая компетенция каждого.
Те кто успешнее в своих проектах – успешнее в жизни.
*Из исследования IPMA “15 трендов УП до 2025”

## Slide 21: Официальное признание УП в России
Россия. В октябре 2016 года постановлением №1050 утверждено Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации.
Сформированы постоянные органы управления проектной деятельностью: Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам, Президиум Совета, Федеральный проектный офис, ведомственные координационные органы, проектные офисы федеральных органов исполнительной власти.
Формирование проектных офисов и внедрение УП на региональном уровне.

## Slide 22: Официальное признание УП в мире
Великобритания. В конце 2016 года официально выпущена Королевская Грамота (Royal Charter), подписанная королевой Великобритании Елизаветой Второй, которой Ассоциации управления проектами Великобритании APM присваивается соответствующий профессиональный статус.
США. В декабре 2016 года Б. Обама подписал законодательный акт о совершенствовании и ответственности за управление программами в органах федеральной власти (the Program Management Improvement and Accountability Act, PMIAA). Основные изменения – должности и карьерные пути в управлении программами и проектами, политика и стандарты, роль высших руководителей в политике и стратегии управления программами, межведомственный совет (центр компетенций).

## Slide 23: Конгресс IPMA, Панама, 2015
Повышение внимания к проектному менеджменту на государственном уровне…
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!gleb_nikitin_my_povyshaem_uroven_zrelosti_proektnogo_upravleniya_v_promyshlennosti

## Slide 24: Первое место проекта Сбербанка РФ в конкурсе IPMA «Лучший проект года»
Программа
«Создание единой централизованной ИТ-платформы Банка (Централизация 2.0)» 2011-2015
Некоторые параметры программы:
Более 1000 участников команды
Задействованные сотрудники – 200000 человек
Вовлеченные внешние участники – более 3000 человек
Более 700 территориально распределенных внедрений и др.
80000 пользователей
Территориально распределенная – 18 компьютерных центров
290 млн транзакций в день

## Slide 26: Роль проектов в мире повышается
Проекты – поле конкурентной борьбы коммерческих организаций, но сегодня это становится справедливо и на уровне государств. Методология проектного менеджмента - важный инструмент обеспечения эффективного государственного развития и конткурентноспособности на международной арене.
Формирование отраслевого потенциала в области управления проектами.
Формирование национального потенциала в области управления проектами.

## Slide 27
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Алексей Полковников
Ассоциация управления проектами СОВНЕТ apolkovnikov@sovnet.ru